滁州学院文学院2013届汉语言文学专业（含专升本）

毕业论文工作计划

为了规范毕业论文写作和指导行为，切实提高本科毕业论文的写作水平，保证文学院2013届毕业论文工作的顺利进行，根据滁州学院本科毕业论文（设计）写作规程和总体工作安排，特制定我院汉语言文学专业（含专升本）毕业论文工作计划。

一、对象

文学院2013届汉语言文学专业本科52人、专升本67人。

二、组织准备（第六学期第17周）

1、成立文学院毕业论文工作小组

组  长：裘新江

副组长：苏  立

成  员：卞佩锋、周祥、章会垠、张文杰、杨锦鸿、衡桂珍、夏斌文、朱咸影

2、制定毕业论文工作计划。

3、确定学生毕业论文指导教师，每位教师指导的人数一般不超过8人。

三、征题审题（第六学期第17-19周）

1、组织见面会。组织指导教师与学生见面，不少于两次，研究论文选题。鼓励学生根据自己实习岗位实践形成选题。允许有明确选题方向的同学申请调整到专业方向对口的指导教师；没有明确方向的学生，应服从指导教师的安排，尽可能选择与指导教师专业方向一致的研究方向。

2、6月20日，召开毕业论文动员会，对指导教师、学生就论文写作事项进行宣传动员，组织学习学术规范要求的相关文件。进行论文写作辅导。暑期，指导教师要督促学生选题，收集、阅读相关资料，进一步落实、细化选题范围，拟定题目。

3、汇总选题。对选题进行审查，推敲，修改，确定，汇总。

4、填写选题审批表。

四、下达任务(第七学期第1-2周）

1、指导教师向学生下达任务书，明确课题研究内容，任务、进程安排及基本要求等。

2、院组织各教研室审查任务书下达情况。

五、开题工作（第七学期第3-5周）

1、指导学生查阅文献资料，撰写文献综述和开题报告书。

2、10月5日前，提交论文写作提纲及研究资料。学生应主动与指导教师商讨写作提纲的修改，只有在写作提纲获得指导教师批准后方可进行论文初稿的写作。指导教师在上述各环节中应积极承担起指导责任。

3、院检查学生开题工作完成情况及完成质量。

六、撰写工作（第七学期第6周至第八学期第九周）

撰写初稿

2012年10月20日—2012年12月30日

指导教师接到初稿后要使用查重软件对论文进行重复度检查。检查合格的学生，可以进入论文二稿写作环节；不合格者退回重写。坚决杜绝抄袭现象。院针对毕业论文写作进展情况一次中期检查。

撰写二稿

2013年1月5日—2013年2月20日

撰写三稿

2013年2月20日—2013年3月20日

完成定稿

2013年3月21日—2013年4月25日

七、答辩工作(第八学期第14周)

2013年5月4、5日进行论文答辩及评定成绩。

八、检查工作

根据学校要求，适时安排检查工作并及时将检查情况汇总报教务处。

九、归档工作 (第八学期第16周)

1、学生根据规范要求将毕业论文定稿文本及电子版交院存档。

2、院整理毕业论文相关材料，规范归档。

十、总结评优(第八学期第17周)

1、将总结报告和相关分析材料上交教务处。

2、推荐优秀毕业论文。

滁州学院文学与传媒学院

2012年6月8日