滁州学院文学院2012届汉语言文学专业（含专升本）

毕业论文工作计划

为了规范毕业论文写作和指导行为，切实提高本科毕业论文的写作水平，保证文学院2012届毕业论文工作的顺利进行，根据滁州学院本科毕业论文（设计）写作规程和总体工作安排，特制定我院汉语言文学专业（含专升本）毕业论文工作计划。

一、对象

文学院2012届汉语言文学专业本科55人、专升本66人。

二、组织准备（第七学期第11周）

1、成立文学院毕业论文工作小组

组  长：裘新江

副组长：苏  立

成  员：卞佩锋 周祥 卢晓辉 孔刘辉 杨俊芳 夏斌文 朱咸影 张太兵

2、制定工作计划。

三、征题审题（第七学期第12-15周）

1、对指导教师资格进行审查，以教研室为单位上报毕业论文选题。

2、院汇总选题，审核后下发学生选择，反馈后确定指导教师。

3、安排学生与指导教师见面，进一步商讨确定选题，填写选题审批表。

4、将选题审批表、汇总表报教务处。

四、下达任务(第七学期第15-16周）

1、指导教师向学生下达任务书，明确课题研究内容，任务、进程安排及基本要求等。

2、院组织各教研室审查任务书下达情况。

五、开题工作（第七学期第15-16周）

1、指导学生查阅文献资料，撰写文献综述和开题报告书。

2、文学与传媒学院检查学生开题工作完成情况及完成质量。

六、撰写工作（第七学期第12周至第八学期第8周）

| 工作环节 | 汉语言文学专业时间安排 |
| --- | --- |
| 撰写初稿 | 2011年11月25日—2012年2月25日 |
| 撰写二稿 | 2012年2月26日—2012年3月10日 |
| 撰写三稿 | 2012年3月11日—2012年3月21日 |
| 完成定稿 | 2012年3月22日—2012年4月2日 |

七、答辩工作(第八学期第11-12周)

2012年5月5日、5月6日汉语言文学专业论文答辩及评定成绩。

八、检查工作

根据《滁州学院2012届本科设计（论文）工作安排》要求，适时安排检查工作并及时将检查情况汇总报教务处。

九、归档工作 (第八学期第13周)

1、学生根据规范要求将毕业论文定稿文本及电子版交院存档。

2、院整理毕业论文相关材料,规范归档。

十、总结评优(第八学期第14周)

1、将总结报告和相关分析材料上交教务处。

2、推荐优秀毕业论文。

滁州学院文学与传媒学院

2011年11月14日